|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  **УТВЕРЖДАЮ**  Директор МБУ ДО «ЛДДТ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н.Лямова  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.  План  по информационному(медиа) сопровождению мероприятий по созданию новых мест в МБУ ДО «ЛДДТ» для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Архангельской области на 2024 год | Наименование мероприятия | Ресурсы для размещения информации | Форма предоставления информации | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | Информирование педагогического коллектива о новых программах, планируемых к реализации в рамках проекта. | Официальный сайт, публичное сообщество в социальной сети в ВКонтакте | Доклад с презентацией | 18 января 2024 года | Лямова Е.Н., директор |
| 2 | Презентация Концепции проекта по созданию новых мест для различных аудиторий (учащиеся, педагоги, родители) | Официальный сайт, публичное сообщество в социальной сети в ВКонтакте | Новости | Январь-февраль 2024 года | Бажечкина И.В. ,  Третьякова А.Н., заместители директора |
| 3 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов – руководителей новых объединений дополнительного образования в Региональном модельном центре дополнительного образования детей Архангельской области (РМЦ) | Официальный сайт, публичное сообщество в социальной сети в ВКонтакте | Новости | Март – ноябрь  2024 года | Бажечкина И.В., заместитель директора |
| 4 | Начало установки оборудования. | Интернет-ресурсы: публичное сообщество в социальной сети в ВКонтакте | Новости, фоторепортажи | Январь – июнь  2024 года | Андибур И.С., заместитель по АХР |
| 5 | Старт набора детей в новые объединения дополнительного образования: «СтартУм», «IT-микс», «Цифровой художник».  Запуск рекламной кампании;  Размещение информации в государственной информационной системе Архангельской области «Навигатор дополнительного образования Архангельской области» | Официальный сайт, публичное сообщество в социальной сети в ВКонтакте | Новости, анонсы, интервью, фоторепортажи | Май – август 2024 года | Бажечкина И.В.,  Третьякова А.Н. заместители директора.  Педагоги дополнительного образования новых объединений дополнительного образования |
| 6 | Торжественное открытие;  Освещение начала работы новых мест дополнительного образования детей | Официальный сайт, публичное сообщество в социальной сети в ВКонтакте | Новости, анонсы, интервью, фоторепортажи, статьи | Сентябрь 2024 года | Лямова Е.Н., директор,  руководители новых объединений дополнительного образования |
| 7 | Поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение;  Репортажи о ходе обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам | Интернет-ресурсы: публичное сообщество в социальной сети в ВКонтакте | Новости, анонсы, интервью, фоторепортажи, статьи | Сентябрь – декабрь  2024 года | Корельская О.В., методист.  Руководители новых объединений дополнительного образования |